## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT : CIRPARK MODBUS
TITRE DU PROJET |  | CIRPARK MODBUS |  |  |  |  | DATE |  |  |  |  | 2022-01-26
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER | [14 empty] | MARS | [19 empty] | AVRIL | [14 empty] | MAI | [24 empty] | JUIN
[7 empty] | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Développement de pages web permettant l’affichage en temps réel de l’état du parking et l’affichage des statistiques de fréquentation du parking
2018-01-01 | Etudier l’API HTTP fournie par l’Engine de CirPark permettant de récupérer les informations de tous les capteurs du parking | AAKASH | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 109 | 0% | SEMAINE 1 M: PAS COURS; SEMAINE 2 M: PAS COURS; SEMAINE 3 M: PAS COURS; SEMAINE 3 M: BTS BLANC; SEMAINE 1 M: PAS COURS; SEMAINE 2 M: PAS COURS; SEMAINE 3 M: PAS COURS; SEMAINE 4 M: PAS COURS; SEMAINE 1 M: PAS COURS; SEMAINE 2 M: PAS COURS; SEMAINE 3 L: FERIE; SEMAINE 1 M: PAS COURS; SEMAINE 2 M: PAS COURS; SEMAINE 2 V: REMISE PROJET; SEMAINE 3 M: PAS COURS; SEMAINE 4 M: PAS COURS; SEMAINE 4 J: FERIE; SEMAINE 5 M: PAS COURS; SEMAINE 1 L: SOUTENANCE PROJET; SEMAINE 2 L: FERIE
1.2 | Créer une page web présentant l’état en temps réel du parking et de toutes les places |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 109 | 0% | bar: SEMAINE 5 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 1 V
2022-03-01 | Sauvegarder l’état de toutes les places du parking toutes les minutes dans une base de données dans un but statistique |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 109 | 0% | bar: SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 3 V
2022-04-01 | Rechercher et choisir une API JS permettant l’affichage de données statistiques sous forme de diagrammes |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 109 | 0% | bar: SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 4 V
2022-05-01 | Afficher les statistiques de fréquentation du parking (fréquentation du parking avec choix de la période : journalier, hebdomadaire, mensuel, 4 annuel ; affichage de la fréquentation des places avec les mêmes critères) |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 109 | 0% | bar: SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L
2 | Développement de pages web permettant aux abonnés d’effectuer une réservation de leur place. | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M; SEMAINE 4 V to SEMAINE 5 L; SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V; SEMAINE 2 M to SEMAINE 2 V
2018-01-02 | Mettre en place un MLD (modèle logique des données) pour enregistrer les informations des abonnées | DILSHAN | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 4 | 0% | bar: SEMAINE 5 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M
2018-02-02 | Gérer la connexion/déconnexion des abonnés sur le site web du centre commercial : création de compte, gestion de l’oubli de mot de passe, modification des paramètres du compte, suppression d’un compte |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 3 | 0% | bar: SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 V to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 1 J
2018-03-02 | Permettre aux abonnés d’effectuer une réservation : choix du créneau horaire, du jour, répétition de la réservation |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L
2018-04-02 | Gérer les tarifs et le paiement |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0%
2022-05-02 | Consulter l’historique de réservation |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L
3 | Développement d’une application de gestion des informations affichées sur l’écran géant. | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M; SEMAINE 4 V to SEMAINE 5 L; SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V; SEMAINE 2 M to SEMAINE 2 V
2018-01-03 | Étudier le protocole de communication avec l’écran géant de Data Display | YOAN | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V; SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 2 V
2018-02-03 | Écrire une application permettant d’envoyer une image sur le serveur de l’afficheur géant |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L
3.3 | Écrire une application permettant de modifier le contenu d’une playlists |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M
3.4 | Écrire sur le serveur Web une API HTTP permettant à l’application de gestion de l’afficheur géant de récupérer des informations contenues dans la base de données. Sécuriser l’accès à cette API |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 2 V; SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M
4 | Développement d’un simulateur de capteur de place de parking | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M; SEMAINE 4 V to SEMAINE 5 L; SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V; SEMAINE 2 M to SEMAINE 2 V
2018-01-04 | Etudier le protocole fournie par l’Engine de CirPark permettant de récupérer les informations de tous les capteurs du parking | RASHMI | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 109 | 0% | bar: SEMAINE 5 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 1 V to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L
2018-02-04 | Créer une application permettant la conversion TCP/RS |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 J to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 2 M to SEMAINE 3 L
2018-03-04 | Créer une application graphique permettant d’ajouter et de simuler des capteurs de parking selon le protocole Cirpark |  | 2022-01-26 | 2022-05-15 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 L; SEMAINE 4 M to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L; SEMAINE 3 V to SEMAINE 1 L; SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 L